Приложение 2

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 5»

Утверждаю

заведующий МАДОУ «Детский сад № 5»

Дьячкова М.В.

Дорожная карта (план мероприятий)

по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 5»

Согласовано

Педагогическим советом

Протокол № 4 от 18.04.2022г.

| № | Наименование этапа | Содержание деятельности и примерный план мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для реализации системы наставничества | Подготовка программы наставничества: Информирование педагогического коллектива о внедрение системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях: - ознакомление с Методические рекомендации по разработке и внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях (Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 28.12.2021.№ 25965 Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации: - приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации» (Приложение 1 - Положение о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации, Приложение 2 - Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации). | апрель 2022 | Заведующий Дьячкова М.В.. | Приняты ЛНА |
|  |  | - подготовка письменных соглашений участников | Апрель 2022 | Заведующий |  |
|  |  | - приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп | Апрель 2022 | Заведующий |  |
|  |  | - подготовка персонализированных программ наставничества | Апрель 2022 | Заведующий |  |
| 2 | Формирование банка наставляемых | 1) Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. | Ежегодно сентябрь (дополнительно по запросу) | куратор Марьина Е.А. | Собрана информация: определены запросы наставляемых и ресурсы наставников |
|  |  | 2) Формирование банка данных наставляемых. | Ежегодно сентябрь (дополнительно по запросу) | Куратор Марьина Е.А | Сформирована база наставляемых, получены согласия на сбор и обработку персональных данных |
| 3. | Формирование банка наставников | 1) Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. | Ежегодно сентябрь (дополнит по запросу) | Куратор Марьина Е.А | Проведено анкетирование, проведены собеседования с наставниками. наставников |
|  |  | 2) Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Ежегодно сентябрь (дополнит по запросу) | Куратор Марьина Е.А | Сформирована база наставников, получены согласия на обработку персональных данных |
| 4. | Отбор и обучение | 1) Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов. | Ежегодно сентябрь, в течение учебного года | Куратор Марьина Е.А | Привлечены эксперты, сформированы группы наставников для обучения |
|  |  | 2) Обучение наставников для работы с наставляемыми: - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников - «установочные сессии» наставников. | Ежегодно сентябрь, в течение учебного года | Куратор Марьина Е.А | Проведены занятия, подготовлен методический материал, оказаны индивидуальные консультации |
| 5. | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | 1) Формирование наставнических пар/групп. | Ежегодно октябрь, в течение учебного года | Куратор Марьина Е.А | Сформированы наставнические пары/группы |
|  |  | 2) Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. | Ежегодно октябрь, в течение учебного года | Куратор Марьина Е.А | Разработаны и утверждены программы наставничества |
|  |  | 3) Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. | Ежегодно октябрь, в течение учебного года | Куратор Марьина Е.А | Оказана психолого-педагогическая поддержка наставляемым. |
| 6. | Завершение персонализированных программ наставничества | 1) Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование); | Ежегодно апрель | Заведующий Дьячкова М.В. Куратор Марьина Е.А. | Мониторинг пройден, проведен анализ анкетирования |
|  |  | 2) Проведение в ДОУ конференции или семинара. | Ежегодно апрель | Заведующий Дьячкова М.В. Зам зав по ВМР Марьина |  |
|  |  |  |  |  | Протокол педагогического совета |
|  |  | 3) Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. | Ежегодно апрель |  |  |
|  |  | 4) Формирование базы успешных практик (кейсов); формирование долгосрочной базы наставников, в том числе из успешно завершивших программу наставляемых, желающих попробовать себя в новой роли. ) определение мер поощрения наставников, добившихся положительных результатов в области наставничества; | Ежегодно апрель | Заведующий Дьячкова М.В. Куратор Марьина Е.А. | Создан кейс успешных практик, сформирована база наставников |
| 7. | Информационная поддержка системы наставничества | Осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях, по возможности на муниципальном и региональном уровнях. | Постоянно | Администратор сайта | Материалы размещены на сайте ОО |