Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №5»

ИНН 6686067960 КПП 668601001 624092 Свердловская область г. Верхняя Пышма

улица Петрова 22а тел. 8 (34368) 7-73-25

План-график по внедрению в работу ФОП ДО в

МАДОУ детский сад № 5

| Мероприятие | Срок |  | Исполнитель |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Создать рабочую группу по переходу на федеральную образовательную программу дошкольного образования | Январь |  | заведующий |  | Приказ |
| Организация ознакомления педагогического коллектива с методическими рекомендациями Минпросвещения по реализации ФОП ДО | Март – апрель |  | Рабочая группа, заведующий |  | Протоколы |
| Провести аудит образовательной программы детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО в соответсвии с методическими рекомендациями Минпросвещения по реализации ФОП ДО | Апрель |  | Рабочая группа |  | Отчет |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений | Апрель |  | Рабочая группа |  | Справка по результатам мониторинга |
| Составить проект ООП детского сада с учетом ФОП ДО | Май |  | Рабочая группа |  | Проект обновленной ООП |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | Февраль |  | Руководитель рабочей группы |  | Банк данных нормативно-правовых документов |
| Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ | Февраль |  | Члены рабочей группы |  | Перечень ЛНА, подлежащих корректировке |
| Внести изменения в программу развития образовательной организации | Август |  | Заведующий, руководитель рабочей группы |  | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| Внести изменения и дополнения в Устав образовательной организации (при необходимости) | Август |  | Заведующий |  | Устав образовательной организации |
| Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | Август |  | Руководитель рабочей группы, заведующий |  | Приказ |
| Создание и утверждение проектов скорректированных ЛНА | Август | Заведующий Члены рабочей группы |  | Утвержденные ЛНА |  |
| 3. Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации ФОП ДО | Апрель–август |  | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) |  | Методические материалы |
| Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы | Апрель–август |  | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) |  | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО | Февраль– август |  | Рабочая группа |  | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП | Август |  | Члены рабочей группы, воспитатели групп |  | Протоколы |
| Разместить ФОП ДО на сайте детского сада | Август |  | Ответственный за сайт |  | Информация на сайте |